## Inicio
Planilha Grátis - Plano de Ação 5W2H
Planilha produzida para o site ExcelSolução.com.br - ©Diretos Reservados

## Plano Acão 5W2H
Plano de Ação - 5W2H
PLANO DE AÇÃO: | Solicitar Consultoria em Produtividade
DATA PREVISÃO: | de 03/jan à 01/mar |  |  | DATA REALIZADA: | de 4/jan a 16/jan (andamento)
RESPONSÁVEL: | Setor Administrativo / Financeiro
OBJETIVO: | Facilitar significativamente o registro de dados e extração de relatórios para avaliação de indicadores e gestão ADM / Financeira
5W |  |  |  |  | 2H |  | Status
O quê? (What?) | Porque? (Why?) | Onde? (Where?) | Quem (Who?) | Quando (When?) | Como? (How?) | Quanto custa? (How much?)
Solicitar propostas de valor em Produtividade | Necessário otimizar produtividade, facilitar registros e eliminar retrabalhos. | Escritório ADM / Finanças | Analista | 2017-01-03 | Pesquisa sites especializados. | Varia de 100-1.000 reais cada solicitação | Feito
Avaliar propostas | Identificar o que faltou ser comunicado e tirar dúvidas para prosseguir. | Sala Reunião | Analista / Gestor | até 10/jan | Via chamada de video, presencial e consulta material recebido. | Estimado no inicio | Feito
Decisão proposta adequada | Identificar a solução que atende todas as necessidades de gestão. | Sala Reunião | Analista / Gestor | até 17/jan | Avaliando a metodologia de registro presente e e as melhorias propostas. | Estimado no inicio | Fazendo
Fornecer informações necessárias | Ter clareza na comunicação e facilitar o acesso as informações. | Escritório ADM / Finanças | Analista | até 20/jan | Via e-mail, chamada de áudio, vídeo ou presencial. | Estimado no inicio | A fazer
Implementação e monitoramento | Avaliar como as melhorias na interação após solução implementada. | Escritório ADM / Finanças | Analista / Gestor | 31/jan - 1/mar | Registrar dados, gerar relatórios, verificar aderência e aprimoramentos. | Se preciso, aditivos de até 50% valor inicial. | A fazer

## Planejamento e Processos
Materiais grátis para seu planejamento empresarial e gestão de processos:
Balanced Scorecard + Mapa Estratégico
Análise SWOT
Plano de Marketing 4P’s
Análise Ciclo PDCA + MASP
Canvas - Modelo de Negócio
Curva ABC
Metodologia Kaizen - 5S
Matriz Ansoff
5 Forças de Porter
Matriz BCG
Plano de Negócios